# HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

- Zestawienie czynności związanych ze sporządzeniem miejscowego planu

- zagospodarowania przestrzennego

| Lp. | ZAKRES MERYTORYCZNY PRAC | TERMIN |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | ETAP 1: PRACE WSTĘPNE, ANALIZY, STUDIA, OPRACOWANIE PROJEKTU WRAZ Z OPRACOWANIAMI SPECJALISTYCZNYMI Pozyskanie niezbędnego zakresu materiałów źródłowych, w tym: Zebranie dokumentów związanych z podjęciem prac planistycznych: materiałów kartograficznych, decyzji i aktów prawa miejscowego dotyczących zagospodarowania terenu, obowiązujących ustaleń „Studium...” dotyczących terenu opracowania, innych materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego. Przygotowanie stanowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany planu w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. Opracowanie prognozy skutków finansowych. Określenie terenów wymagających opracowania wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. (jeśli będzie taka potrzeba) | Termin 8 miesięcy od daty podpisania umowy 50 % wartości opracowania |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | ETAP 2: OPINIE I UZGODNIENIA, WYŁOŻENIE I UCHWALENIE ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO Przygotowanie czynności formalno-prawnych związanych z fazą opiniowania i uzgadniania projektu planu. Opiniowanie i uzgadnianie projektu – obligatoryjne (szacunkowy okres około 6 tygodni) Wprowadzanie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. Czynności związane z zawiadomieniem o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu i zorganizowaniem dyskusji publicznej. Wyłożenie projektu, w tym publiczna dyskusja. Przygotowanie stanowiska w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu w terminie do 14 dni od dnia upływu ich składania. Wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu wynikających z rozpatrzenia uwag. Przedstawienie projektu planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Skompletowanie dokumentów formalno-prawnych związanych z opiniowaniem, uzgodnieniem, wyłożeniem projektu planu i wprowadzeniem zmian. Stanowisko wykonawcy w sprawie potrzeby dokonania ponownych uzgodnień i ich zakresu. Ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie. Przygotowanie projektu zmiany planu do uchwalenia przez Radę Gminy tj. treść uchwały (tekst planu) i załączniki (rysunek planu) wraz z listą nieuwzględnionych uwag i skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych do przekazania Wojewodzie Lubelskiemu. | Termin 5 miesiące od daty zakończenia Etapu 1 30 % wartości opracowania |
| 1. | ETAP 3: STWIERDZENIE ZGODNOŚCI PLANU Z PRAWEM Stwierdzenie zgodności z prawem przygotowanego planu i przyjęcie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego | 20 % wartości opracowania |

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |